## ReviewChecklist
SRS Review Checklist
Project Name: Xây dựng hệ thống quản lý thực hiện đề tài tốt nghiệp
Project Code: T08
Version of the work product: V2.0
Reviewer(s): HaTT2
Review date: 2016/09/22
Question | Yes | No | N/A | Note | Priority
Tuân thủ template của tài liệu?
Tài liệu SRS có tuân thủ các quy đinh bên dưới?: |  |  |  |  | Mandatory
Header và footer có mô tả đúng và đầy đủ tên dự án và version của tài liệu chưa? |  | x |  | Page 1: tên đề tài sai (Resource Management System) Header sai Chưa cập nhập mục lục Chưa làm header và footer | Mandatory
Đã đánh số trang đúng hay chưa ? |  | x |  | Chưa đánh số trang | Mandatory
Đã có mục history ? và mục history có được theo dõi đầy đủ hay ko ? |  | x |  | Chưa mô tả mục history | Mandatory
Có sai chính tả nhiều hay không? |  | x |  | Module chứ không phải Modul
Có bị lỗi format hay không? |  | x
x
Tổng quan của tài liệu?
Các mục tiêu, đối tượng của dự án có được mô tả đầy đủ? |  | x |  | Mô tả In scope quá sơ sài, nên có overview về requirement trước khi bắt tay vào phân tích requirement và phân chia actor | Mandatory
Tài liệu SRS mô tả có dễ đọc, dễ hiểu hay không:
1. Các Chức năng có được group lại hợp lý? |  | x |  | Vẽ usecase lung tung, chưa phân rõ ra các usecase chính Ví dụ: Quản lý đề tài tốt nghiệp sẽ bao gồm các usecase: - Quản lý đề tài (thêm đề tài, sửa, xóa, cập nhập) - Quản lý SV - Quản lý GV - Thống kê đề tài
2. Các Requirment có được mô tả đầy đủ, chi tiết. |  | x |  | Phân tích theo kiểu từ tổng quát đến chi tiết (breakdown). Hiện tại đang mô tả lung tung quá.
3. Các Requirment có được mô tả một cách chính xác. |  | x
Tổ chức nội dung trong tài liệu:
Những nội dung liên quan giữa các mục có được mô tả đúng hay không? (Ví dụ tham khảo mục X.X, thì X.X phải được mô tả đầy đủ) | x
Các Requirments đưa ra có đầy đủ thông tin để develop được hay chưa? |  | x |  | Tham khảo sheet comments detail | Mandatory
Thứ tự các mục có được mô tả đúng hay không? | x |  |  |  | Mandatory
Có xác định đầy đủ các tình huống phát sinh lỗi trong chương trình chưa?, bao gồm cả mô tả nội dung lỗi. |  | x |  | Tham khảo sheet comments detail
Tính đúng đắn
Có yêu cầu nào mâu thuẫn với nhau hay không? Hoặc mâu thuẫn với nội dung của tài liệu nào khác không? |  | x
Tất cả các yêu cầu có đều nằm trong scope của dự án không? | x |  |  |  | Mandatory
Một message hoặc một thông báo lỗi có được mô tả đầy đủ nội dung? | x
Mô tả màn hình
Các thiết kế và mô tả màn hình có được mô tả đầy đủ? | x |  |  |  | Mandatory
Yêu cầu về môi trương phát triển có được mô tả đầy đủ.
Yêu cầu Hardware? |  | x
Yêu cầu Software? |  | x
Yêu cầu Network? |  | x
Các yêu cầu User đặc biệt
Hỗ trợ đa ngôn ngữ? |  | x
Yêu cầu về bảo mật? |  | x
Yêu cầu sao lưu và phục hồi? |  | x
User Manual & Help ? |  | x

## CommentsDetail
# | Version | Sản phẩm | Hiện tượng | Comment cụ thể | Action/Solution đề xuất | Date | PIC | Status
1 | 2.0 | SRS | Chưa sửa header và footer | Vẫn còn là tên của dự án tham khảo | Điều chỉnh lại | 2016-09-23 |  | ok
2 | 2.0 | SRS | Mục lục chưa chỉnh | Vẫn còn là mục lục của dự án tham khảo | Điều chỉnh lại | 2016-09-23 |  | ok
3 | 2.0 | SRS | Phần scope vẫn còn hơi lan man (Nhóm trưởng nên sắp xếp ngày để giải thích với yêu cầu cụ thể của nhóm để điều chỉnh lại cho phù hợp) | Cần phải quản lý quá nhiều đối với yêu cầu của đề bài, đang cảm thấy quản lý lan man Tham khảo thêm sheet Tham khảo để nắm rõ cách làm hơn | Trong khi chỉ yêu cầu về quản lý đề tài tốt nghiệp, mình nghĩ chỉ nên khoanh vùng ở các mục: - Quản lý đề tài + Đăng ký đề tài + Phê duyệt đề tài (chỉ có NV được đổi trạng thái đề tài - Quản lý tin nhắn - Quản lý thông tin cá nhân SV, GV (Cái này dùng để truy xuất dữ liệu) | 2016-09-23 |  | ok
4 | 2.0 | SRS | Có vẻ chưa xác định rõ được các công việc trong từng usecase | Việc duyệt đề tài hay cập nhập thông tin đề tài thì cũng chỉ là cập nhập thông tin đề tài, tương tự cập nhập điểm Phần chọn năm tác nghiệp không cần thiết phải tách ra riêng 1 chức năng, nên đưa vào các phần chức năng luôn, tức là lựa chọn năm học và học kỳ trong các chức năng thêm/ sửa/ xóa | Điều chỉnh lại | 2016-09-23 |  | ok
5 | 2.0 | SRS | Nên vẽ usecase cho từng actor | Lúc đó sẽ xác định được mỗi actor sẽ thao tác cụ thể được những chức năng nào trong usecase | Điều chỉnh lại | 2016-09-23 |  | ok
6 | 2.0 | SRS | Trường hợp đề tài chưa được duyệt thì vẫn nên cho phép SV chỉnh sửa đề tài chứ nhỉ? | Xem xét | Điều chỉnh lại | 2016-09-23 |  | ok
7 | 2.0 | SRS | Mục 6, login, sao lại cần input vai trò vào nhỉ | Không phải mỗi user đều phải gắn quyền hạn vào rồi sao? Chỉ cần kiểm tra user đó thuộc quyền hạn nào thì cho phép sử dụng những chức năng tương ứng thôi | Điều chỉnh lại | 2016-09-23 |  | ok
8 | 2.0 | SRS | Mô tả lỗi sơ sài quá | Tham khảo sheet attach E1 | Tương tự cho các phần còn lại | 2016-09-23 |  | ok
9 | 3.0 | SRS | Chưa mô tả mục 7. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS AND OTHERS | Xem xét lại | Cập nhập lại | 2016-10-03
10 | 3.0 | SRS | Chưa thấy mô tả role cho từng màn hình | Màn hình nào những role nào được sử dụng | Cập nhập lại | 2016-10-03
11 | 3.0 | SRS | Phần cập nhập điểm nên có phần search theo đề tài để GV dễ nhập điểm | Xem xét lại | Cập nhập lại | 2016-10-03
12 | 1.0 | Test case | chưa thấy sử dụng Inter-test case Dependence | Inter-test case Dependence sử dụng để tiết kiệm thời gian cùa tester khi phải mô tả lần lượt các bước di chuyển màn hình để đến được vị trí cần test. Ví dụ: Để test validate dữ liệu tại màn hình menu chính thì phải thông qua màn hình login, rồi tại màn hình menu chính phải nhấn xyz gì đấy --> Lúc đó chỉ nếu input inter testcase... = Màn hình menu chính -->Thì tester sẽ hiểu cần di chuyển đến màn hình menu chính mới có thể thao tác đến các item trên màn hình ... | điều chỉnh lại Gởi các bạn sheet testcase tham khảo | 2016-11-05
13 | 1.0 | Test case | Tham khảo thêm về bố cục viết testcase | Thông thường bố cục testcase cho 1 màn hình sẽ bao gồm các testcase sau: - Testcase về giao diện - Testcase về check validate các trường có input dữ liệu - Testcase về xử lý chính của màn hình - Testcase về xử lý phụ của màn hình (các case di chuyển…) | Giả sử như sheet Đăng nhập, các bạn có thể tham khảo cách viết của sheet tham khảo mình đã attach theo kèm. Chỉnh sửa tương tự cho các sheet còn lại | 2016-11-05
14 | 1.0 | Test case | Giải thích về validate dữ liệu | Cáse validate dùng để kiểm tra các trường hợp sai/ đúng của các case dữ liệu. Cần phải cân nhắc item đó có cần validate không? Ví dụ: Item bắt buộc --> check trường hợp nhập hay không nhập item Item ngày tháng năm --> check trường hợp 30/2… Ngoài ra việc check 1 validate item bao gồm các check sau: + Check bắt buộc + Check maxlength + Check domain (number, date...) + Check tương quan (Năm bắt đầu < Năm kết thúc...) Nếu làm kỹ càng, các bạn phải mô tả rõ các mục này, hoặc chỉ định phần tham khảo tới tài liệu SRS... | Hiện tại đang phân tách test case validate dữ liệu khá nhiều. Nếu được nên gộp lại để dễ quản lý hơn Có thể tham khảo sheet Tham khảo testcase | 2016-11-05
| 1.0 | Test case | Chưa có sự thống nhất giữa SRS và testcase | Về testcase bố cục khá tốt, mô tả đầy đủ Tuy nhiên các lỗi lại chỉ có ở testcase mà không mô tả trong SRS | Đề nghị cập nhập lại SRS cho thống nhất Ví dụ sheet Đăng nhập và mô tả SRS tại phần Đăng nhập | 2016-11-05

## E1
Giao diện | Đăng nhập
Mô tả |  | Hiển thị giao diện có khung tên đăng nhập, mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống
Cách truy cập |  | Click vào chương trình sẽ hiển thị lên giao diện đăng nhập
Nội dung màn hình
Item |  | Kiểu | Dữ liệu | Mô tả
Tên đăng nhập |  | Text field | Default: Trống | - Nhập tên đăng nhập được admin cấp điền vào để đăng nhập hệ thống
Mật khẩu |  | Password field | Default: Trống | - Nhập mật khẩu để đăng nhập
Quên mật khẩu |  | Link |  | - Khi quên mật khẩu, click vào để lấy lại mật khẩu thông qua email đã đăng ký
Hành động
Tên Hành động |  | Mô tả |  | Thành công | Thất bại
Log in |  | Sau khi điền Tên đăng nhập và mật khẩu thì click vào nút “Log in” để tiến hành đăng nhập |  | Hiển thị trang chủ của hệ thống | - Nếu nhập tên đăng nhập với các ký tự sai, ký tự đặc biệt sẽ xuất hiện thông báo “Tên đăng nhập không chứa ký tự đặc biệt”
- Nếu nhập tên đăng nhập sai, hoặc mật khẩu sai sẽ hiện thông báo “Xin vui lòng nhập lại Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu”
- Nếu để trống Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu sẽ hiện lên thông báo “Xin nhập đầy đủ Tên đăng nhập và Mật khẩu”
Reset |  | Xóa tên đăng nhập và mật khẩu vừa điền |  | Xóa các trường dữ liệu vừa nhập
Giao diện | Quản lý nhân viên
Mô tả |  | Tại đây chỉ có người là quản lý mới có thể truy cập để thực hiện các chức năng như xem, thêm,xóa hoặc tìm kiếm một nhân viên.
Cách truy cập |  | Đăng nhập và Login vào hệ thống rồi click vào mục quản lý nhân viên để thao tác với các chức năng.
Nội dung màn hình
Item |  | Kiểu | Dữ liệu | Mô tả
ID |  | Label - Alpha numeric (5) |  | Mỗi nhân viên sau khi tạo tài khoản sẽ được cung cấp 1 địa chỉ ID.
Họ tên |  | Label - String (45) |  | Hiển thị họ tên nhân viên.
Chức vụ |  | Label - String (45) |  | Hiển thị chức vụ nhân viên.
Xóa |  | button |  | Xóa đi trường nhân viên đã chọn.
Thêm |  | Link |  | Link liên kết tới giao diện “Thêm nhân viên”
Tìm kiếm |  | Textfield- String (45) |  | Nhập vào ID ,họ tên hoặc chức vụ nhân viên muốn tìm kiếm.
Hành động
Tên Hành động |  | Mô tả |  | Thành công | Thất bại
Xóa |  | Nhấn vào các button để xóa toàn bộ thông tin nhân viên muốn xóa. |  | Xóa trường dữ liệu đã chọn và đưa ra thông báo “Xóa thành công”. | Đưa ra thông báo là lỗi: “Kết nối cơ sở dữ liệu hoặc thông tin không tồn tại”.
Tìm |  | Sau khi nhập vào một ID ,tên hoặc chức vụ nhân viên click vào button “TÌM” để hiển thị nhân viên cần tìm. |  | Hiển thị ra các nhân viên muốn tìm lên phần table của giao diện.. | -Nếu nhập vào tên có chứa ký tự đặc biệt thông báo là “Tên nhập không đúng”.
-nếu nhập sai ID thông báo”ID không phù hợp và vui lòng nhập lại”.
-Nếu tìm không có tên,ID,chức vụ thì thông báo:”Nhân viên không tồn tại”.
-Nếu chưa nhập thông tin cần tìm vào ô tìm kiếm mà vẫn bấm button “TÌM” thì thông báo ”Vui lòng nhập vào thông tin tìm kiếm” .
-Nếu không kết nối được hệ thống thông báo “Kết nối cơ sở dữ liệu thất bại”…

## Tham khảo
Lên quy trình viết SRS
1. Xác định rõ mục đích về yêu cầu của SRS
2. Khoang vùng về SRS, tức là mình sẽ chỉ làm những phần nào trong yêu cầu của SRS thôi (In scope)
3. Xác định được những actor nào sẽ sử dụng hệ thống
4. Khi xác định công việc tại 2, tiếp tục chia nhỏ ra, xác định ra được những chức năng nào cần phát triển trong từng phần của yêu cầu.
Ví dụ:
Đề tài yêu cầu quản lý cửa hàng mua bán điện thoại
1. Xác định chỉ quản lý mua bán điện thoại, quy mô cửa hàng nhỏ
2. Tập trung về việc mua bán là chính
|  | - Quản lý mua điện thoại |  |  | Chính
|  | - Quản lý bán điện thoại |  |  | Chính
- Quản lý kho dữ liệu (ở đây là điện thoại)
- Quản lý người dùng
3. Actor sử dụng hệ thống
|  | Chủ cửa hàng |  | Có quyền admin
|  | Nhân viên |  | Có quyền user
4. Chia nhỏ công việc
Quản lý mua điện thoại
+ Chức năng thu mua điện thoại
+ Chức năng thống kê việc mua đt theo ngày/tháng/ năm
…
5. Xác định rõ các chức năng ứng với các mục công việc mà từng actor có thể thao tác
Chú ý:
Phần đăng nhập ko nên coi là 1 usecase, chỉ nên để vào phần flow
Nên mô tả usecase ở dạng
actor sẽ có những usecase chính nào (mô tả ở 2)
Ở đây có thể đưa ra 1 actor tổng quát, sẽ được thao tác những usecase chính
Nếu kỹ càng hơn thì vẽ 1 usecase mô tả ra mối quan hệ giữa các actor và usecase chính
Sau đó, phân tích chi tiết ra, ứng với các actor(mô tả ở 3) sẽ được thao tác riêng những usecase nào
Sau đó sẽ vẽ usecase chi tiết (mô tả ở 4)
6. Từ danh sách chức năng đã có mới thực hiện tạo ra phần 6. Functional Description
7. Chú ý trong phần Functional Description
Cần mô tả rõ phần action, bắt các trường hợp bị lỗi có khả năng xảy ra

## Tham khảo testcase
Module Code | Module_Login | [6 empty] | Pass
Test requirement | Test màn hình đăng nhập | [6 empty] | Fail
Tester | XXX
Pass | Fail | Untested | N/A | Number of Test cases |  |  |  | Untesed
0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  |  | N/A
UC
ID | Test Case Description | Test Case Procedure | Expected Output | Inter-test case Dependence | Result | Test date | Note
Chức năng Đăng nhập
1 | Test giao diện toàn màn hình Đăng nhập | Di chuyển đến màn hình trang chủ Click button đăng nhâp | Màn hình gồm các label,checkbox, button như sau | Hiển thị màn hình trang chủ |  |  | Chú ý, trường hợp chỉ định đến sheet tham khảo ở cột Expected output các bạn phải mô tả rõ được loại component, giá trị khởi tạo, giá trị lấy từ DB nếu có của các component Còn trường hợp tham khảo tới 1 tài liệu khác như SRS các bạn phải mô tả mục và tên của mục tham khảo là gì.
2 | Test validate cho trường Email Đăng Nhập | Di chuyển đến màn hình Đăng nhập - Check trường hợp invalid cho email như sau: 2.1. Check email không hợp lệ Nhập Email là thisismail 2. Check bắt buộc email: Không nhập giá trị email 3. Check maxlength Nhập quá 50 ký tự -Click button đăng nhập | 2.1. Throw error message : Email ko hợp lệ 2.Throw error message: Bạn chưa nhập email 3.Throw error message: Email quá dài | Hiển thị Screen Đăng nhập
3 | Test validate cho trường Password | Di chuyển đến màn hình Đăng nhập - Check trường hợp invalid cho password như sau: 3.1. Check mật khẩu không hợp lệ Nhập mật khẩu là "#$>?... " 3.2. Check bắt buộc password: Không nhập giá trị password 3.3. Check maxlength,minlenght Nhập quá 16 ký tự,ít hơn 6 kí tự -Click button đăng nhập | 3.1. Throw error message :Password ko hợp lệ 2.Throw error message: Bạn chưa nhập mật khẩu 3.Throw error message: Mật khẩu quá dài, mật khẩu phải nhiều hơn 6 kí tự | Hiển thị Screen Đăng nhập
4 | Test chức năng Quên mật khẩu | -Click vào Quên mật khẩu | Màn hình sẽ đưa ra message thông báo:"Mật khẩu của bạn đã được gửi về email,xin hãy kiểm tra" | Hiển thị Screen Đăng nhập
5 | Test chức năng button Đăng nhập | - Nhập email và password không rơi vào trường hợp invalid đã mô tả ở trên 1 :Email nhập vào chưa đăng kí 2:Email nhập vào đã đăng kí, mật khảu sai 3:Email nhập vào đã đăng kí, mật khẩu đúng -Click vào button Đăng nhập | Throw error message: 1:"Email của bạn chưa đăng kí" 2:"Mật khảu không đúng" 3: Đăng nhập thành công, chuyển sang Trang cá nhân | Hiển thị Screen Đăng nhập
6 | Test chức năng button Đăng kí | Click vào button Đăng kí | Chuyển qua trang Đăng kí | Hiển thị Screen Đăng nhập
Note on F8: Pass Fail Untested N/A