## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM T08
| Trần Thị Hồng Uyên (NT) | Trần Nữ Như Quỳnh | Đặng Thị Tuyết Hạnh | Nguyễn Thị Thanh
Tuần 1 | Họp team thảo luận, chọn đề tài, phân tích các chức năng và làm Requirement Outline
Tuần 2 | Vẽ usecase, mô tả giao diện + tổng hợp và hoàn tất SRS (v1.0) | Demo giao diện, mô tả giao diện | Vẽ page flow, mô tả giao diện | Mô tả bảng dữ liệu, các yêu cầu phi chức năng
Tuần 3 | Edit lại theo như review của fsoft, tổng hợp và hoàn tất SRS (v2.0)
Tuần 4 | Edit lại theo như review của fsoft, tổng hợp và hoàn tất SRS (v3.0)
Tuần 5 | Vẽ Diagram database, class diagram + hoàn tất tài liệu